**四川省关于精神卫生地方立法的调研**

项目时间：2021年5月-8月

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **服务项目** | **考核要求** | **报价** |
| 查阅文献 | 查阅国内外相关文献30篇以上 |  |
| 讨论调研方案 | 邀请3-5名行业专家，讨论调研方案，制定调研提纲：2次 |
| 设计调研问卷 | 项目组根据文献及前期讨论结果，设计调研问卷 |
| 进行现场调查 | 根据调研方案，通过现场走访和调查，调研省内2-3个市州相关机构和个人 |
| 专家论证会 | 邀请8-10名行业专家，对调查结果进行论证、补充：1次 |
| 提交项目报告 | 2021年8月31日前，提交5000字以上项目报告初稿 |

注：每个服务项目需保留工作记录